## Lisez-moi
Modèle de suivi de chantier Excel
Proposé gratuitement par C.lechantier, spécialiste de la documentation visuelle de chantier (c-lechantier.com)
À quoi sert ce classeur | Centraliser l'avancement, le journal, le budget, les réserves et les preuves photo d'un chantier, puis lire la synthèse en un coup d'œil. Un classeur par chantier.
Onglet Chantier | Identité du chantier et dates contractuelles. À remplir une seule fois au démarrage.
Onglet Planning | Lots et jalons pondérés. Le poids de chaque lot (total 100 %) sert au calcul de l'avancement physique. L'écart et le statut se calculent seuls.
Onglet Journal | Une ligne par jour travaillé : météo, effectif, travaux, incidents, visites et lien vers le dossier photos du jour. Cinq minutes en fin de journée.
Onglet Budget | Montants par lot, avenants, engagé et facturé. La colonne d'écart compare le budget engagé à l'avancement physique : au-delà de 10 points, la cellule passe en orange.
Onglet Réserves | Suivi des réserves et non-conformités, avec liens vers la photo du constat et la photo de la levée.
Onglet Photos | Registre des preuves visuelles : date, zone, source, nom de fichier et lien. Les photos restent dans leur dossier (cloud ou serveur), le classeur ne stocke que les liens.
Onglet Synthèse | Indicateurs calculés automatiquement : avancement pondéré, retard, budget, réserves, taux de documentation photo.
Légende des couleurs | Fond crème : cellules à saisir. Fond gris-bleu : formules, à ne pas écraser. Texte gris italique : lignes d'exemple, à remplacer par vos données.
Règle d'or des photos | N'insérez jamais les photos dans le classeur. Sur un chantier de 12 mois, 1 100 photos d'environ 4 Mo pèsent près de 4,4 Go : le fichier devient inutilisable. Collez plutôt le lien du dossier ou de l'image.
Rythme conseillé | Journal chaque soir, Planning, Budget et Réserves chaque vendredi, Synthèse transmise au maître d'ouvrage chaque mois avec le rapport de chantier.
Conservation | Archivez le classeur et les photos liées au moins 10 ans après la réception : c'est la durée de la responsabilité décennale (articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil).
Compatibilité | Excel 2010 et suivants, LibreOffice Calc, Google Sheets (import). Aucune macro.
Version 1.0 · Octobre 2026 · © C.lechantier

## Chantier
Fiche chantier
À remplir au démarrage. Les dates alimentent le calcul de l'avancement du temps.
Nom du chantier | Exemple : réhabilitation de 40 logements
Adresse | Exemple : 12 rue des Tilleuls, 87000 Limoges
Maître d'ouvrage (MOA) | Exemple : bailleur social
Maître d'œuvre (MOE) | Exemple : cabinet d'architecture
Entreprise générale | Exemple : entreprise générale BTP
Conducteur de travaux | Exemple : Prénom Nom
Date de démarrage (ordre de service) | 2026-06-01 | Date au format JJ/MM/AAAA
Date de fin contractuelle | 2027-07-30
Date de réception effective
Dossier photos du chantier (lien) | https://
Durée contractuelle (jours calendaires) | 424
Jours écoulés | 121
Avancement du temps | 28.54%
Jours ouvrés écoulés | 88
Montant du marché révisé HT (onglet Budget) | 3065000

## Planning
Planning et avancement par lot
Le total des poids doit faire 100 %. Avancement : 0 % à 100 %. Écart positif = retard en jours.
Lot | Tâche ou jalon | Entreprise | Poids du lot | Début prévu | Fin prévue | Début réel | Fin réelle | Avancement | Écart fin (jours) | Statut | Lien preuve photo
Installation de chantier | Base vie, clôtures, réseaux provisoires | Entreprise A | 5% | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-17 | 100% | 2 | Terminé
Démolitions intérieures | Curage des 40 logements | Entreprise B | 15% | 2026-06-15 | 2026-08-14 | 2026-06-18 | 2026-08-28 | 100% | 14 | Terminé
Gros œuvre | Reprises de structure et planchers | Entreprise A | 25% | 2026-08-17 | 2026-11-30 | 2026-08-31 |  | 40% | 0 | En cours
Menuiseries extérieures | Dépose et pose des fenêtres | Entreprise C | 15% | 2026-10-01 | 2027-01-29 |  |  | 0% | 0 | À venir
Second œuvre | Cloisons, électricité, plomberie, peinture | Entreprises D à G | 30% | 2027-01-04 | 2027-06-18 |  |  | 0% | 0 | À venir
Réception | OPR, réception et levée des réserves | Tous lots | 10% | 2027-06-21 | 2027-07-30 |  |  | 0% | 0 | À venir
|  | Total des poids | 100% | OK
Formulas:
Écart fin (jours) = IF(OR([Lot]="",[Fin prévue]=""),"",IF([Fin réelle]<>"",[Fin réelle]-[Fin prévue],IF(AND(TODAY()>[Fin prévue],[Avancement]<1),TODAY()-[Fin prévue],0)))
Statut = IF([Lot]="","",IF([Avancement]>=1,"Terminé",IF([Début réel]="",IF(AND([Début prévu]<>"",TODAY()>[Début prévu]),"En retard","À venir"),IF(AND([Écart fin (jours)]<>"",[Écart fin (jours)]>0),"En retard","En cours"))))

## Journal
Journal de chantier
Une ligne par jour travaillé. Le lien renvoie vers le dossier photos du jour : ne collez jamais les images dans le classeur.
Date | Météo | Effectif présent | Travaux réalisés | Incidents et sécurité | Visites et réunions | Lien dossier photos du jour | Photos | Rédigé par
2026-09-28 | Couvert | 14 | Gros œuvre : coulage du plancher R+1, bâtiment B | RAS | Visite MOE à 10 h | https:// |  | Prénom Nom

## Budget
Budget par lot
Montants HT. L'écart compare la part du budget engagée à l'avancement physique du lot : un écart supérieur à 10 points signale une dérive.
Lot | Montant marché HT | Avenants HT | Montant révisé HT | Engagé HT | Facturé HT | Reste à engager HT | Taux d'engagement | Avancement physique (Planning) | Écart engagement / avancement
Installation de chantier | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 0%
Démolitions intérieures | 260000 | 15000 | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 100% | 100% | 0%
Gros œuvre | 900000 | 0 | 900000 | 480000 | 300000 | 420000 | 53.33% | 40% | 13.33%
Menuiseries extérieures | 520000 | 0 | 520000 | 60000 | 0 | 460000 | 11.54% | 0% | 11.54%
Second œuvre | 1250000 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 1250000 | 0% | 0% | 0%
Réception | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0% | 0% | 0%
Total | 3050000 | 15000 | 3065000 | 895000 | 655000 | 2170000 | 29.2%

## Réserves
Réserves et non-conformités
Une ligne par réserve. Photo du constat et photo de la levée : deux liens, deux dates.
N° | Date du constat | Localisation | Lot | Description | Entreprise | Levée prévue | Levée réelle | Statut | Lien photo constat | Lien photo levée | Constat | Levée
1 | 2026-09-21 | Bât. B, logement 12 | Gros œuvre | Épaufrure en rive de dalle, balcon séjour | Entreprise A | 2026-10-09 |  | Ouverte | https:// | https://
Formulas:
Statut = IF([N°]="","",IF([Levée réelle]<>"","Levée",IF(AND([Levée prévue]<>"",TODAY()>[Levée prévue]),"En retard","Ouverte")))

## Photos
Registre des preuves visuelles
Les images restent dans leur dossier d'origine. Vérifiez que la date de prise de vue (données EXIF ou horodatage de la plateforme) correspond à la date saisie.
Date de prise de vue | Zone ou localisation | Phase ou lot | Source | Nom du fichier | Lien vers l'image ou le dossier | Ouvrir | Horodatage vérifié | Commentaire
2026-09-28 | Bât. B, plancher R+1 | Gros œuvre | Smartphone équipe | 2026-09-28_batB_R1_coulage_01.jpg | https:// |  | Oui | Avant coulage, ferraillage visible

## Synthèse
Synthèse du chantier
Calculée automatiquement. À joindre au rapport mensuel transmis au maître d'ouvrage.
Chantier : Exemple : réhabilitation de 40 logements
AVANCEMENT
Avancement physique pondéré | 30% | Somme des avancements par lot, pondérés par leur poids.
Avancement du temps | 28.54% | Part de la durée contractuelle déjà écoulée.
Écart avancement / temps | 1.462% | Négatif : le chantier avance moins vite que le calendrier.
Lots en retard | 0 | Lots dont la fin prévue est dépassée ou le démarrage manqué.
Retard maximal constaté (jours) | 14 | Plus grand écart de fin parmi les lots.
BUDGET
Montant révisé HT | 3065000 | Marché plus avenants.
Engagé HT | 895000
Taux d'engagement global | 29.2% | À comparer à l'avancement physique pondéré.
Lots en dérive (écart supérieur à 10 points) | 2 | Lots où l'engagé devance nettement l'avancement.
RÉSERVES
Réserves ouvertes | 1
dont en retard de levée | 0
Réserves levées | 0
DOCUMENTATION
Jours renseignés au journal | 1
Jours documentés en photo | 1 | Nombre de dates distinctes dans le registre Photos.
Jours ouvrés écoulés | 88
Taux de documentation photo | 1.136% | Objectif conseillé : au moins un jour documenté par semaine, soit 20 %.
Jours depuis la dernière saisie du journal | 2 | Au-delà de 7 jours, le suivi décroche.